## Planificador de proyectos
Low Low Burger
Cada periodo se cuenta como una semana de trabajo Iniciando el 09/09/2020 y finalizando el 28/11/2020 |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Documentar Requerimientos | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Documentar Alcance | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Realizar Project Charter | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Generar Diagrama Gantt | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Mokups de la app | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Mockups de gestor web | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Documentación de aspectos técnicos | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Recopilar opciones para hosting | 2 | 3 | 2 | 3 | 80%
Creación de repositorio para app | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Creación de repositorio para gestor web | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Creación de repositorio para API | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Diseño de UI para web | 2 | 3 | 2 | 3 | 100%
Diseño de UI para app | 2 | 3 | 2 | 3 | 60%
Aceptación del Cliente | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Diseño de la Base de Datos | 5 | 2 | 5 | 2 | 0%
Creación de Vistas para la app (programarlas) | 5 | 3 | 5 | 3 | 0%
Creación de Vistas para la web (programarlas) | 5 | 3 | 5 | 3 | 10%
Creación de la base de datos | 5 | 2 | 5 | 2 | 0%
Estructurar API | 5 | 2 | 5 | 2 | 0%
Estructurar Gestor web | 6 | 2 | 6 | 2 | 40%
Seleccionar servicio de Hosting | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
Desarrollo de módulo para órdenes para app | 6 | 3 | 6 | 3 | 0%
Sistema de roles para el web | 7 | 4 | 7 | 4 | 0%
Sistema de roles para app móvil | 7 | 4 | 7 | 4 | 0%
Desarrollo de módulo para órdenes en el gestor | 8 | 3 | 8 | 3 | 0%
Sistema de autenticación en web | 8 | 2 | 8 | 2 | 0%
Sistema de autenticación en app | 9 | 2 | 9 | 2 | 0%
Desarrollo del Menu en la app | 10 | 3 | 10 | 3 | 0%
Desarrollo de la página principal en la app | 10 | 3 | 10 | 3 | 0%
Desarrollo del editor de órden en la app | 10 | 4 | 10 | 4 | 0%
Desarrollo del historial de ordenes | 10 | 3 | 10 | 3 | 0%
Desarrollo del pérfil en la app | 11 | 1 | 11 | 1 | 0%
Desarrollo de página About en la app | 11 | 1 | 11 | 1 | 0%
Filtro de órdenes por despachar en el web | 11 | 3 | 11 | 3 | 0%
Desarrollo de gráficas para el gestor web | 11 | 2 | 11 | 2 | 0%
Apartado para registrar órdenes en físico | 12 | 2 | 12 | 2 | 0%
Apartado para contador de materia prima restante | 12 | 2 | 12 | 2 | 0%
Pruebas de app | 12 | 2 | 12 | 2 | 0%
Pruebas de gestor web | 12 | 2 | 12 | 2 | 0%
Pruebas de API | 12 | 2 | 12 | 2 | 0%
Corrección de errores en app | 12 | 3 | 12 | 3 | 0%
Corrección de errores en web | 12 | 3 | 12 | 3 | 0%
Corrección de errores en API | 13 | 3 | 13 | 3 | 0%
Despliegue en producción | 13 | 1 | 13 | 1 | 0%